桃園市106年度閩南文化嘉年華活動實施計畫

105.11.14教務處訂定

106.09.30教務處修訂

壹、緣起

桃園市自103年12月25日升格，持續推動本土教育文化，在課程研發、教材編撰、舉辦本土教育活動…等方面，多年來已有具體成效。今為深化學生學習成果,傳承閩南傳統文化，特舉辦閩南文化嘉年華活動，以擴大本土教育教學成效，讓學生在這片幸福的土地上，落實做中學、玩中學等體驗學習成效，培養莘莘學子之鄉土情、關懷心，並將動態語言學習成效提供研究參考資料。

貳、依據

一、教育部補助直轄市縣(市)推動國民中小學本土語實施要點。

二、教育部國民及學前教育署105年11月3日臺教國署國字第1050123025號辦理。

三、桃園市推動國民中小學本土教育計畫。

- 目標

一、強化本土語言教學與活動，傳承祖先的本土語言文化。

二、透過嘉年華活動，讓本土教育的學習能與日常生活相結合。

三、配合學校課程計畫之實施，據以發展學校本位課程，建立學校特色。

四、擴大本土教育資源中心的功能，輔導親師生認識閩南文化，涵養本土情懷。

肆、實施原則

一、教育性原則-佈置本土文化走廊，提供良好學習情境，讓親子有效學習。

二、發展性原則-採嘉年華方式，讓親師生能寓教於樂，愉快的學習說本土語言。

三、參與性原則-結合社會資源，邀請志工及地方耆老協助，活化社區親子互動模式。

四、彈性化原則-舉辦時間利用周末假日，以免影響親子上班和上課的實施。

伍、實施內容

一、嘉年華活動內容以闡揚閩南文化為主軸，涵蓋：美食DIY、猜燈謎、認識閩南文化及生活起居用具、童謠、童玩製作等，由師生、家長參加。

二、活動內容涵蓋動靜態，設計闖關活動，由地方耆老、志工、老師們擔任講師及引導活動進行。

三、本土教育資源中心與本土文化走廊設置以長期性考量，放置各種閩南文化古器物，無法擺實物者，以視聽媒體播放，並開放參觀；嘉年華部份則配合節令、童玩，如冬至、春節、端午節、中秋節..等，規劃相關活動。

四、學生活動中心辦理本土歌謠及音樂表演，邀請校內外藝文團體演出本土音樂和歌謠，養親師生瞭解並欣賞本土藝文之美。

陸、辦理單位

一、主辦單位：桃園市政府教育局

二、承辦單位：桃園市西門國民小學

三、協辦單位：桃園市西門國小家長會

柒、辦理方式

一、106年12月7日(週四)前本土教育資源中心及本土文化走廊布置完成。

二、106年12月7日(週四)10：30-12：00於桃園火車站、市府中庭辦理弦樂四重奏.木管五重奏宣傳「桃園市閩南文化嘉年華在西門國小」活動，快閃活動進行約10分鐘。

三、106年12月9日（週六）上午8時起舉行嘉年華活動(活動流程附件五)，邀請本校學生家長暨地方耆老、社會人士等約900人次參加（另上網公告邀請全市親師生約500名參加）報名表（如附件一）。若遇到雨天則移至本校學生活動中心及雨天走廊辦理。

四、本土教育資源中心與本土文化走廊布置加強維護，供長期使用以建立學校發展特色。

- 經費來源

一、閩南文化嘉年華活動經費向市府申請經費補助，並依學校會計程序辦理。（如附件二）

二、各項器材使用後存本土教育資源中心長期使用。

玖、預期效益

一、透過本土教育資源中心與本土文化走廊的佈置，可使本土教育資源中心的設施更充實。

二、透過活動舉辦，強化親師生聯誼並認識閩南文化，更可讓親子由活動中快樂學說閩南語。

三、語言的學習與生活經驗相結合，且能寓教於樂，效果必能更彰顯。

四、透過本土教育資源中心示範，期能帶動他校以活動結合生活的方式，來教導親子重視本土文化。

拾、本計畫呈請桃園市政府教育局核可後實施之，修正時亦同。

(附件一)

桃園市106年度閩南文化嘉年華活動報名表

參加學校：                          （國中/小）

承辦人職稱/姓名：

聯絡電話：

| 編號 | 班 級 | 學生姓名 | 家長姓名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

煩請各校承辦人將參加本研習之家長與學生名單，於106年12月8日前傳真至西門國小。傳真號碼：3347248   聯絡電話：3342351-22

桃園市106年度閩南文化嘉年華活動流程表

活動日期：106年12月9日(週六)

活動地點：桃園市桃園區西門國小

| 辦理方式 | 活動項目 | 日期 | 時間 | 召集人 | 負責人員 | 活動地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 簽 到 | 12月9日 | 07:40-08:10 | 輔導主任 林建碩 | 家長會代表 輔導室成員 | 大門口 |
| 2 | 開幕式表演 本土歌謠、音樂表演、本土劇團演出 | 12月9日 | 08:10~10:20 | 教務主任 劉興杰 輔導主任 林建碩 | 教務處成員 輔導室成員 | 學生活動中心 |
| 3 | 校長、長官、貴賓致詞及 頒獎典禮 | 12月9日 | 09:00~09:30 | 教務主任 劉興杰 | 教務處成員 郭芳秀老師 王瑞雲老師 | 學生活動中心 |
| 4 | 桃興閣掌中劇團表演 | 12月9日 | 09:30~10:20 | 教務主任 劉興杰 | 教務處成員 | 學生活動中心 |
| 5 | 親子闖關活動- 謎猜、俗諺介紹、諺語疊疊樂、藝閣文化體驗、氣球教學、親子套圈圈、美食DIY、與木偶留影..等共10關 | 12月9日 | 10:20-11:50 | 學務主任 簡美芳 | 學務處成員 魏永豊老師 | 西門國小 內操場 一樓教室 |
| 6 | 闖關獎品兌換 | 12月9日 | 11:00-12:30 | 輔導主任 林建碩 | 志工 何蓓茵 | 門口穿堂 |
| 7 | 本土教育資源展- 古器物文物展、本土文化走廊展覽、本土語言讀物及其他相關文物展 | 12月4-9日 | 10:20-15:00 | 總務主任 尹玉藍 | 教務處成員 李菁芬老師 | 本土教育 資源中心 |
|  | 活動場地整理 |  |  |  | 全體人員 |  |

桃園市106年度閩南文化嘉年華活動-本土藝文表演節目

| 出場序 | 名 稱 | 曲 目 | 演出單位 | 演出時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弦樂團.管樂五重奏表演 | (1)愛拚才會贏 (2)西北雨 | 西門音樂班 陳玟夙老師 | 10’ 08:00~08:10 |
| 2 | 男生獨唱 | (1)月落 (2)癡情的玫瑰花 | 歌唱紅人榜演出-柳宏霖同學 | 10’ 08:10~08:20 |
| 3 | 八家將舞蹈 | 八家將舞蹈 | 西門家長會 簡忠信會長 | 10’ 08:20~08:30 |
| 4 | 合唱團表演 | 快樂囝仔兄 | 西門合唱團 黃世銘老師 | 10’ 08:30~08:40 |
| 5 | 竹圍團 | (1)小蘋果 (2)少背老 | 竹圍社區發展協會 徐德耀會長 | 10’ 08:40~08:50 |
| 6 | 戰鼓隊 | 戰鼓 | 桃園市大埔國小 戰鼓隊指導教練 張世偉主任 | 10’ 08:50~09:00 |
| 7 | 舞獅隊 | 舞獅表演 | 桃園市育仁國小 | 10’ 09:20~09:30 |
| 8 | 桃興閣掌中劇團 | 廟會風雲之戲偶大拼場 | 桃興閣掌中劇團 | 60’ 09:30~10:20 |
| 9 | 擲陀螺表演 | 擲陀螺表演 | 桃園市美華國小 陀螺隊指導教練 吳建五主任 | 20’ 10:20~10:40 |

桃園市106年度閩南文化嘉年華活動-闖關活動工作分配

※表格內以◎表示為外聘人員

| 闖關項次 | 活動項目 | 召集人 | 關主 講座 | 組員1 助理 | 組員2 助理 | 活動地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本土歌謠及音樂表演 本土劇團 | 謝校長 | 林建碩 | 王瑞雲 | 何蓓茵 王瑤玉 | 學生活動中心 |
| 2 | 汽球教學 | 劉興杰 | 羅老師◎ | 曾宜婕 | 楊秀琴 | 102教室 |
| 3 | 捏麵人 | 劉興杰 | 羅老師◎ | 呂瑋慈 | 陳婕寧 | 103教室 |
| 4 | 龍鬚糖 | 劉興杰 | 羅老師◎ | 劉琇銓 | 陳渝 | 104教室 |
| 5 | 中國結 | 劉興杰 | 羅老師◎ | 郭育廷 | 易秀真 | 106教室 |
| 6 | 童玩 | 劉興杰 | 羅老師◎ | 張筱葳 | 鄭嘉旻 | 107教室 |
| 7 | 謎猜暨俗語教學 | 劉興杰 | 洪玉虹 | 鄭素如 | 魏永豊 | 內操場 |
| 8 | 諺語疊疊樂 | 劉興杰 | 吳嘉惠 | 李麗娟 | 謝福來 | 內操場 |
| 9 | 親子滾鐵圈 | 劉興杰 | 呂定展 | 黃依萍 |  | 內操場 |
| 10 | 桃興閣掌中劇團合影 | 劉興杰 | 黃僑偉 | 陳式瑩 |  | 活動中心 |
| 11 | 本土資源中心展 | 尹玉藍 | 尹玉藍 | 姜雅玲 |  | 本土教育資源中心 |
| 12 | 八家將舞蹈體驗 | 劉興杰 | 簡忠信 | 郭芳秀 |  | 學生活動中心 |
| 13 | 舞獅體驗 | 郭芮嘉 | 朱兆銘 | 吳雪意 | 施怡如 | 內操場 |
| 14 | 擲陀螺 | 葉俊泰 | 吳建五 | 顏千翔 | 洪巍峰 | 內操場 |
| 15 | 傳統美食區1- 爆米香 | 簡美芳 | 成功工商 | 黃雅蘭 |  | 內操場 |
|  | 傳統美食區2- 麻糬製作 |  |  | 蔡秀燕 |  | 內操場 |
|  | 傳統美食區3- 客家粿 |  |  | 何富美 |  | 內操場 |
|  | 傳統美食區4- 炒米粉 |  |  | 鄭玉枝 |  | 內操場 |
|  | 傳統美食區5- 蘿蔔貢丸湯 |  |  | 李甄蘋 |  | 內操場 |

*闖關14關通過6關核章後,可至美食區任選2樣食用(每一張闖關卡至多2人可食用)

*領獎時將闖關卡收回,每一張卡限領獎品乙份