桃園市107年度國民小學及幼兒園教師介聘聯合作業日程表

符號說明：▲缺額調查   □市內介聘   ■市外介聘

| 編號 | 日 期 | 星期 | 時 間 | 作 業 項 目 | 應 注 意 事 項 | 出席人員 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.01.23 | 二 |  | ■市外介聘籌備會（第一次）。 | 修訂市外介聘作業要點。 | 教育局 | 青溪國中 |
| 2 | 107. 03.12 | 一 | 10:00 ¦ 12:00 | □國小及幼兒園教師介聘第一次工作小組會議。 |  | 教育局、工作小組成員 | 義興國小 |
| 3 | 107.03.14 | 三 | 12:00 | ■發布市外介聘作業要點。（暫訂，視教育部備查日期而定） | 公布網址： http://163.32.250.107/107 | 教育局 義興國小 | 義興國小 |
| 4 | 107.03.20 | 二 | 14:00 ¦ 17:00 | □國小及幼兒園教師介聘服務小組第一次會議 |  | 教育局、委員會成員 | 義興國小 |
| 5 | 107.03.28 ~ 107.03.29 | 三 ~ 四 | 09:00 ¦ 16:00 | - 介聘服務（市外） 各縣市電腦作業人員研習。 |  | 教育局 義興國小 | 青溪國中 |
| 6 | 107.04.09 ~ 107.04.18 | 一 ~ 三 |  | - 介聘服務（市外） 各縣市上網登錄參加市外介聘學校名單及確認管制名單。 |  | 教育局 | 義興國小 |
| 7 | 107.04.11 | 三 | 14:00 ¦ 15:30 | □國小及幼兒園教師甄選介聘等人事作業說明會議。 |  | 各校校長、人事主任及教務主任或教評會代表 | 育達高中 |
| 8 | 107.04.12 ~ 107.04.16 | 四 ~ 一 | 12:00 ¦ 12:00 | - 受理各校教師介聘委託申請。 | 請於107.4.12至107.4.16中午12點前將委託書傳真至義興國小 傳真:4913748 聯絡電話：4913700轉210（各學校確定後即可傳真）。 | 各國小 | 義興國小 |
| 9 | 107.04.19 ~ 107.04.24 | 四 ~ 二 |  | - 介聘服務（市外） 發布及更正市外介聘學校名單。 |  | 教育局 | 義興國小 |
| 10 | 107.04.20 ~ 107.05.03 | 五 ~ 四 | 00:00 24:00 | - 介聘服務（市外） 參加市外教師介聘者，自行上網填報個人資料及選填志願。 | 公布網址：http://tas.kh.edu.tw | 參加市外介聘教師 | 各國小 |
| 11 | 107.04.23 ~ 107.05.02 | 一 ~ 三 | 00:00∣ 24:00 | □介聘服務（市內） 參加市內教師介聘者，自行上網填報個人基本資料（含超額教師） | 網址：http://teacher.tyc.edu.tw/ | 參加市內介聘教師、電作組 | 各國小 義興國小 |
| 12 | 107.04.23 ~ 107.04.30 | 一 ~ 一 | 09:00∣ 15:00 | ▲缺額調查 第一次國民小學及幼兒園教師缺額普查。 *新生報到時間 本市107學年度國小新生報到時間：107年4月16日（一）~107年4月21日（六）。 | 請確實上網填報及傳真，俾利缺額核對。 填報系統網址 國小 http://163.30.16.141/element/login.php 幼兒園 http://163.30.16.141/kid/login.php 傳真3920035 聯絡電話3691253轉710、210或221 | 各委託學校人事、缺額掌控組 | 龍山國小 |
| 13 | 107.04.30 | 一 | 08:30∣ 12:00 | □介聘服務（市內超額教師） 各校函報超額教師名單。 | 各校將超額教師函報桃園市政府教育局。 | 教育局 | 教育局 |
| 14 | 107.05.07 ~ 107.05.09 | 一 ~ 三 | 09:00∣ 15:00 | 行政專長教師缺額確認。 |  |  |  |
| 15 | 107.05.09 | 三 | 13:00 ∣ 15:30 | □介聘服務（市內） 市內教師介聘積分審查（含超額教師）。 | 申請人攜正本接受審查，驗後歸還。 申請人無法親臨現場，應委託他人攜帶申請人之委託書代為接受審查。 審查程序： 報到接受審查繳交積分表、登錄積分確認積分 | 參加市內介聘教師 行政組 審查組 電作組 | 義興國小 |
| 16 | 107.05.09 | 三 | 13:00∣ 15:30 | ▲缺額核對 第一次國民小學及幼兒園教師缺額審核。 | 各校人事主任親送缺額表至義興國小積分審查會場接受缺額掌控組審核。 | 各委託學校人事、缺額掌控組 | 義興國小 |
| 17 | 107.05.10 ~ 107.05.17 | 四 ~ 四 | 12:00 ∣ 16:00 | - 介聘服務（市外） 上網登錄本市市外介聘單調缺額。 確認介聘人員資料 | 填報網址： http://163.32.250.107/107 | 教育局 義興國小 |  |
| 18 | 107.05.10 | 四 | 16:00 | □介聘服務（市內） 公布參加市內教師介聘積分順序（含超額教師）。 | 請當事人自行上網查閱。 | 電作組 | 義興國小 |
| 19 | 107.05.11 | 五 | 13:00∣ 15:30 | ■介聘服務（市外） 市外介聘教師積分審查。 | 申請人請攜正本至現場接受審查，驗後歸還；若無法親臨接受審查，可委託他人，委託人應攜帶申請人之委託書。 審查程序： 報到接受審查繳交影本資料及積分表、登錄積分確認簽名 | 參加市外介聘教師 行政組 審查組 電作組 | 義興國小 |
| 20 | 107.05.11 | 五 | 16:00 | ▲缺額公布 第一次公布國民小學及幼兒園教師缺額。 | 僅供參考（實際缺額得因增減班及退休等缺額預估情形因素變動）。 聯絡電話3691253轉710、210或221 缺額公告網址：http://teacher.tyc.edu.tw/ | 各委託學校人事、缺額掌控組 、行政組 | 龍山國小 義興國小 |
| 21 | 107.05.14 | 一 | 08:00 ∣ 09:30 | □介聘服務（超額教師） 超額教師介聘公開作業及公告。 | 8:00-8:30報到採人工公開介聘方式 9:30公告介聘結果 | 各校超額教師、行政組、電作組、總務組、缺額掌控組 | 義興國小 |
| 22 | 107.05.14 | 一 | 10:30 | □介聘服務（超額教師） 超額教師介聘報到，並接受各校教評會審查。 | 10:30前至介聘學校報到，審查結果請於14:00時前傳真回報義興國小。 傳真:4913748 聯絡電話：4913700轉210（各學校確定後即可傳真） | 各委託學校教評會 、行政組 | 各國小 義興國小 |
| 23 | 107.05.14 | 一 | 15:30 | - 介聘服務（市外） 公布參加市外教師介聘積分。 |  | 電作組 | 義興國小 |
| 24 | 107.05.15 | 二 | 12:00前 | ▲缺額公布 第二次公布國民小學及幼兒園教師缺額。 | 僅供參考（實際缺額得因增減班及退休等缺額預估情形因素變動）。 聯絡電話3691253轉710、210或221 缺額查閱網址：http://teacher.tyc.edu.tw/ | 各委託學校人事、缺額掌控組 、行政組 | 義興國小 龍山國小 |
| 25 | 107.05.16 | 三 | 08:30 ∣ 12:00 | □介聘服務（市內） 教師介聘公開作業並公告介聘結果。 | 08:30~09:00報到採人工公開作業方式。 | 參加市內介聘教師、 行政組、電作組、總務組、缺額掌控組 | 義興國小 新明國小 |
| 26 | 107.05.16 | 三 | 13:30 | □介聘服務（市內） 市內教師介聘報到，並接受各校教評會審查，公告審查結果。 | 審查結果請於15:30分前務必傳真回報義興國小。 傳真:4913748 聯絡電話：4913700轉210（各學校確定後即可傳真） | 各委託學校教評會、行政組 | 各國小 義興國小 |
| 27 | 107.05.22 ~ 107.05.23 | 二 ~ 三 |  | - 介聘服務（市外） 市外教師介聘作業協調會議（第二次）。 | 確認介聘人員資料（協調會預備會議結束後2小時內）。 | 教育局及相關人員 | 青溪國中 |
| 28 | 107.05.30 | 三 | 09:00 | - 介聘服務（市外） 公布市外教師介聘結果（各校上網查閱）。 | 各校通知教師下載報到通知單並至介聘學校接受教評會審查。 | 行政組 | 各國小 義興國小 |
| 29 | 107.06.04 （之前） | 一 | 08:00 ∣ 12:00 | - 介聘服務（市外） 介聘學校召開教評會審查。 | 介聘結果請各校於15:00前傳真回報義興國小。 傳真:4913748 聯絡電話：4913700轉210（各學校確定後即可傳真） | 各委託學校教評會 、行政組 | 各國小 義興國小 |
| 30 | 107.06.06 | 三 | 08:00 ∣ 12:00 | - 介聘服務（市外） 市外介聘結果回傳臺閩地區聯合介聘小組。 |  | 義興國小 教育局 | 青溪國中 |
| 31 | 107.06.15 | 五 |  | - 介聘服務（市外） 市外教師介聘確認會議（第三次）。 |  | 教育局及介聘相關人員 | 青溪國中 |
| 32 | 107.06.19 ~ 107.06.21 | 二 ~ 四 | 09:00∣ 15:00 | ▲缺額調查 第二次國民小學及幼兒園教師缺額普查。 | 請各校依實際缺額上網填報及傳真 填報系統網址 國小 http://163.30.16.141/element/login.php 幼兒園 http://163.30.16.141/kid/login.php 傳真3920035 聯絡電話3691253轉710、210或221 | 各委託學校人事、缺額掌控組 | 龍山國小 |
| 33 | 107.06.20 | 三 | 09:00 | - 介聘服務（市外） 各校通知調入本市教師報到。 | 生效日期為八月一日。 | 各國小 | 各國小 |
| 34 | 107.09.05 | 三 |  | - 介聘服務（市外） 市外介聘作業檢討會。 |  | 教育局 | 青溪國中 |
| 35 | 107.09.14 | 五 | 09:30 ¦ 11:30 | □國民小學及幼兒園教師介聘聯合服務小組第三次會議（檢討會）。 |  | 教育局、委員會成員 | 義興國小 |